## Product Backlog
Product Backlog - BusTracka
ID | Historia de usuario | Requisito | Prioridad | Puntos | Sprint | Estado | Criterios de aceptacion
HU-01 | Como pasajero quiero registrarme con nombre, correo y contraseña para tener una cuenta en BusTracka. | RF1 | Alta | 5 | 1 | En progreso | Correo unico; contraseña de minimo 8 caracteres guardada con hash BCrypt; al registrarse queda con sesión iniciada.
HU-02 | Como usuario quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder al sistema. | RF2 | Alta | 5 | 1 | En progreso | Credenciales validas devuelven un token JWT; credenciales incorrectas muestran un mensaje de error.
HU-03 | Como usuario quiero recuperar mi contraseña mediante un enlace para volver a entrar si la olvido. | RF3 | Media | 8 | 1 | Hecho | Se genera un enlace con token que vence en 15 minutos; la nueva contraseña permite iniciar sesión.
HU-04 | Como usuario quiero cerrar sesión para proteger mi cuenta en un equipo compartido. | RF4 | Media | 3 | 1 | Hecho | Al cerrar sesión se elimina el token y se bloquea el acceso a las rutas privadas.
HU-05 | Como usuario quiero que mi sesión se mantenga al refrescar la pagina para no iniciar sesión de nuevo. | RF2 | Media | 3 | 1 | Hecho | Con un token valido, GET /api/auth/me devuelve mis datos y la página sigue autenticada tras refrescar.
HU-06 | Como pasajero quiero consultar las rutas de bus disponibles. | Por definir | Alta | 5 | 2 | Pendiente
HU-07 | Como pasajero quiero ver la ubicación de los buses en el mapa. | Por definir | Alta | 8 | 2 | Pendiente
HU-08 | Como administrador quiero gestionar buses y rutas. | Por definir | Media | 8 | 3 | Pendiente
HU-09 | Como pasajero quiero recibir avisos de llegada de mi bus. | Por definir | Baja | 5 | 3 | Pendiente

## Sprint Goal
BusTracka - Planeamiento del Sprint 1
Producto | BusTracka - seguimiento de buses
Sprint | Sprint 1: gestion de autenticación y sesión
Fecha de inicio | 2026-09-10
Fecha de fin | 2026-09-20
Duracion (dias) | 10
Sprint Goal
Permitir que un usuario se registre, inicie y cierre sesión y recupere su contraseña de forma segura, dejando lista la base de autenticación (API REST con JWT y interfaz web) sobre la que se construirán los siguientes sprints.
Equipo de desarrollo |  | Indicadores del sprint
Integrante | Rol en el sprint | Historias de usuario comprometidas | 5
Alessandra Cosette Mañuico Jáuregui | Base de datos y capa de persistencia | Puntos comprometidos | 24
Alvaro Diego Mera Incio | Frontend React | Tareas totales | 25
David Eduardo Vilela Rivera | Pruebas, documentacion y demas tareas | Tareas hechas | 22
Reaid Yusef Barreto Ibrahim | Backend: API de autenticacion y JWT | Avance por tareas | 88%
|  | Horas estimadas | 60
|  | Horas restantes | 11
|  | Avance por horas | 81.67%

## Sprint Backlog
Sprint Backlog - Sprint 1
ID | Historia de usuario | Puntos | Horas estimadas | Horas restantes | Estado
HU-01 | Como pasajero quiero registrarme con nombre, correo y contraseña para tener una cuenta en BusTracka. | 5 | 22 | 5 | En progreso
HU-02 | Como usuario quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder al sistema. | 5 | 17 | 6 | En progreso
HU-03 | Como usuario quiero recuperar mi contraseña mediante un enlace para volver a entrar si la olvido. | 8 | 11 | 0 | Hecho
HU-04 | Como usuario quiero cerrar sesión para proteger mi cuenta en un equipo compartido. | 3 | 5 | 0 | Hecho
HU-05 | Como usuario quiero que mi sesión se mantenga al refrescar la pagina para no iniciar sesión de nuevo. | 3 | 5 | 0 | Hecho
Total |  | 24 | 60 | 11
Tarea | HU | Descripcion de la tarea | Capa | Responsable | Estimacion (h) | Horas restantes | Estado | Evidencia en el codigo (verificada)
T01 | HU-01 | Disenar las tablas rol y usuario (schema.sql) | Base de datos | Alessandra Cosette Mañuico Jáuregui | 1 | 0 | Hecho | backend: db/schema.sql
T02 | HU-01 | Crear docker-compose con PostgreSQL 16 (puerto 5433) | Base de datos | Alessandra Cosette Mañuico Jáuregui | 1 | 0 | Hecho | backend: docker-compose.yml
T03 | HU-01 | Implementar el Singleton ConexionDB (JDBC) | Base de datos | Alessandra Cosette Mañuico Jáuregui | 2 | 0 | Hecho | backend: config/ConexionDB.java
T04 | HU-01 | Implementar UsuarioDao, DaoFactory y UsuarioDaoImpl | Base de datos | Alessandra Cosette Mañuico Jáuregui | 2 | 0 | Hecho | backend: dao/UsuarioDao.java, dao/DaoFactory.java, dao/impl/UsuarioDaoImpl.java
T05 | HU-01 | Servicio de registro con BCrypt y validacion de correo duplicado | Backend | Reaid Yusef Barreto Ibrahim | 3 | 0 | Hecho | backend: service/impl/AuthServiceImpl.java (registrar)
T06 | HU-01 | Endpoint POST /api/auth/register con validaciones de DTO | Backend | Reaid Yusef Barreto Ibrahim | 3 | 0 | Hecho | backend: controller/AuthController.java, dto/RegisterRequestDTO.java
T07 | HU-01 | Pantalla de Registro (React) | Frontend | Alvaro Diego Mera Incio | 4 | 0 | Hecho | frontend: pages/Register.jsx
T08 | HU-02 | Clase JwtUtil: generacion y validacion de tokens JWT | Backend | Reaid Yusef Barreto Ibrahim | 3 | 0 | Hecho | backend: security/JwtUtil.java
T09 | HU-02 | Servicio de inicio de sesion | Backend | Reaid Yusef Barreto Ibrahim | 2 | 0 | Hecho | backend: service/impl/AuthServiceImpl.java (iniciarSesion)
T10 | HU-02 | Endpoint POST /api/auth/login | Backend | Reaid Yusef Barreto Ibrahim | 1 | 0 | Hecho | backend: controller/AuthController.java (login)
T11 | HU-02 | Pantalla de Login (React) | Frontend | Alvaro Diego Mera Incio | 3 | 0 | Hecho | frontend: pages/Login.jsx
T12 | HU-02 | Capa authService.js con axios e interceptor del token | Frontend | Alvaro Diego Mera Incio | 3 | 0 | Hecho | frontend: api/authService.js
T13 | HU-03 | Token de recuperacion de 15 minutos y enlace simulado | Backend | Reaid Yusef Barreto Ibrahim | 4 | 0 | Hecho | backend: AuthServiceImpl.java (solicitarRecuperacion), JwtUtil.java
T14 | HU-03 | Endpoints POST y PUT /api/auth/recover | Backend | Reaid Yusef Barreto Ibrahim | 3 | 0 | Hecho | backend: controller/AuthController.java (recover)
T15 | HU-03 | Pantalla de recuperacion de contrasena en dos pasos | Frontend | Alvaro Diego Mera Incio | 4 | 0 | Hecho | frontend: pages/RecoverPassword.jsx
T16 | HU-04 | AuthContext (Context API) con iniciarSesion y cerrarSesion | Frontend | Alvaro Diego Mera Incio | 3 | 0 | Hecho | frontend: context/AuthContext.jsx
T17 | HU-04 | Pantalla Home y ruta privada RutaPrivada | Frontend | Alvaro Diego Mera Incio | 2 | 0 | Hecho | frontend: pages/Home.jsx, routes/RutaPrivada.jsx
T18 | HU-05 | Filtro JwtAuthFilter para proteger /api/auth/me | Backend | Reaid Yusef Barreto Ibrahim | 3 | 0 | Hecho | backend: security/JwtAuthFilter.java, config/FilterConfig.java
T19 | HU-05 | Endpoint GET /api/auth/me | Backend | Reaid Yusef Barreto Ibrahim | 1 | 0 | Hecho | backend: controller/AuthController.java (me)
T20 | HU-05 | Corregir preflight OPTIONS en el filtro y URL del enlace de recuperacion | Backend | Reaid Yusef Barreto Ibrahim | 1 | 0 | Hecho | backend: security/JwtAuthFilter.java, service/impl/AuthServiceImpl.java
T21 | HU-02 | GlobalExceptionHandler y ApiErrorResponseDTO | Backend | Reaid Yusef Barreto Ibrahim | 2 | 0 | Hecho | backend: exception/GlobalExceptionHandler.java, dto/ApiErrorResponseDTO.java
T22 | HU-02 | Configuracion de CORS para el frontend (puerto 5173) | Backend | Reaid Yusef Barreto Ibrahim | 1 | 0 | Hecho | backend: config/CorsConfig.java
T23 | HU-01 | Pruebas manuales de extremo a extremo de los flujos | Pruebas | David Eduardo Vilela Rivera | 3 | 3 | En progreso | Sin evidencia en el codigo: es una prueba manual
T24 | HU-01 | Documentacion del sprint (Excel de planeamiento y README) | Documentacion | David Eduardo Vilela Rivera | 3 | 2 | En progreso | README.md del proyecto (arquitectura, endpoints y como correrlo) y este Excel
T25 | HU-02 | Pruebas unitarias del servicio de autenticacion | Pruebas | David Eduardo Vilela Rivera | 2 | 6 | Pendiente | No existe la carpeta src/test en el backend
|  |  |  | Total | 60 | 11

## Sprint Backlog (2)
Sprint Backlog - Sprint 1
ID | Historia de usuario | Puntos | Horas estimadas | Horas restantes | Estado
HU-01 | Como pasajero quiero registrarme con nombre, correo y contraseña para tener una cuenta en BusTracka. | 5 | 22 | 5 | En progreso
HU-02 | Como usuario quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder al sistema. | 5 | 17 | 6 | En progreso
HU-03 | Como usuario quiero recuperar mi contraseña mediante un enlace para volver a entrar si la olvido. | 8 | 11 | 0 | Hecho
HU-04 | Como usuario quiero cerrar sesión para proteger mi cuenta en un equipo compartido. | 3 | 5 | 0 | Hecho
HU-05 | Como usuario quiero que mi sesión se mantenga al refrescar la pagina para no iniciar sesión de nuevo. | 3 | 5 | 0 | Hecho
Total |  | 24 | 60 | 11
Tareas Sprint 1
Tarea | HU | Descripcion de la tarea | Capa | Responsable | Estimacion (h) | Horas restantes | Estado | Codigo
T01 | HU-01 | Diseñar las tablas rol y usuario (schema.sql) | Base de datos | Alessandra Cosette Mañuico Jáuregui | 1 | 0 | Hecho | backend: db/schema.sql
T02 | HU-01 | Crear docker-compose con PostgreSQL 16 (puerto 5433) | Base de datos | Alessandra Cosette Mañuico Jáuregui | 1 | 0 | Hecho | backend: docker-compose.yml
T03 | HU-01 | Implementar el Singleton ConexionDB (JDBC) | Base de datos | Alessandra Cosette Mañuico Jáuregui | 2 | 0 | Hecho | backend: config/ConexionDB.java
T04 | HU-01 | Implementar UsuarioDao, DaoFactory y UsuarioDaoImpl | Base de datos | Alessandra Cosette Mañuico Jáuregui | 2 | 0 | Hecho | backend: dao/UsuarioDao.java, dao/DaoFactory.java, dao/impl/UsuarioDaoImpl.java
T05 | HU-01 | Servicio de registro con BCrypt y validacion de correo duplicado | Backend | Reaid Yusef Barreto Ibrahim | 3 | 0 | Hecho | backend: service/impl/AuthServiceImpl.java (registrar)
T06 | HU-01 | Endpoint POST /api/auth/register con validaciones de DTO | Backend | Reaid Yusef Barreto Ibrahim | 3 | 0 | Hecho | backend: controller/AuthController.java, dto/RegisterRequestDTO.java
T07 | HU-01 | Pantalla de Registro (React) | Frontend | Alvaro Diego Mera Incio | 4 | 0 | Hecho | frontend: pages/Register.jsx
T08 | HU-02 | Clase JwtUtil: generación y validación de tokens JWT | Backend | Reaid Yusef Barreto Ibrahim | 3 | 0 | Hecho | backend: security/JwtUtil.java
T09 | HU-02 | Servicio de inicio de sesión | Backend | Reaid Yusef Barreto Ibrahim | 2 | 0 | Hecho | backend: service/impl/AuthServiceImpl.java (iniciarSesion)
T10 | HU-02 | Endpoint POST /api/auth/login | Backend | Reaid Yusef Barreto Ibrahim | 1 | 0 | Hecho | backend: controller/AuthController.java (login)
T11 | HU-02 | Pantalla de Login (React) | Frontend | Alvaro Diego Mera Incio | 3 | 0 | Hecho | frontend: pages/Login.jsx
T12 | HU-02 | Capa authService.js con axios e interceptor del token | Frontend | Alvaro Diego Mera Incio | 3 | 0 | Hecho | frontend: api/authService.js
T13 | HU-03 | Token de recuperación de 15 minutos y enlace simulado | Backend | Reaid Yusef Barreto Ibrahim | 4 | 0 | Hecho | backend: AuthServiceImpl.java (solicitarRecuperacion), JwtUtil.java
T14 | HU-03 | Endpoints POST y PUT /api/auth/recover | Backend | Reaid Yusef Barreto Ibrahim | 3 | 0 | Hecho | backend: controller/AuthController.java (recover)
T15 | HU-03 | Pantalla de recuperación de contraseña en dos pasos | Frontend | Alvaro Diego Mera Incio | 4 | 0 | Hecho | frontend: pages/RecoverPassword.jsx
T16 | HU-04 | AuthContext (Context API) con iniciarSesion y cerrarSesion | Frontend | Alvaro Diego Mera Incio | 3 | 0 | Hecho | frontend: context/AuthContext.jsx
T17 | HU-04 | Pantalla Home y ruta privada RutaPrivada | Frontend | Alvaro Diego Mera Incio | 2 | 0 | Hecho | frontend: pages/Home.jsx, routes/RutaPrivada.jsx
T18 | HU-05 | Filtro JwtAuthFilter para proteger /api/auth/me | Backend | Reaid Yusef Barreto Ibrahim | 3 | 0 | Hecho | backend: security/JwtAuthFilter.java, config/FilterConfig.java
T19 | HU-05 | Endpoint GET /api/auth/me | Backend | Reaid Yusef Barreto Ibrahim | 1 | 0 | Hecho | backend: controller/AuthController.java (me)
T20 | HU-05 | Corregir preflight OPTIONS en el filtro y URL del enlace de recuperación | Backend | Reaid Yusef Barreto Ibrahim | 1 | 0 | Hecho | backend: security/JwtAuthFilter.java, service/impl/AuthServiceImpl.java
T21 | HU-02 | GlobalExceptionHandler y ApiErrorResponseDTO | Backend | Reaid Yusef Barreto Ibrahim | 2 | 0 | Hecho | backend: exception/GlobalExceptionHandler.java, dto/ApiErrorResponseDTO.java
T22 | HU-02 | Configuración de CORS para el frontend (puerto 5173) | Backend | Reaid Yusef Barreto Ibrahim | 1 | 0 | Hecho | backend: config/CorsConfig.java
T23 | HU-01 | Pruebas manuales de extremo a extremo de los flujos | Pruebas | David Eduardo Vilela Rivera | 3 | 3 | En progreso
T24 | HU-01 | Documentación del sprint (Excel de planeamiento y README) | Documentacion | David Eduardo Vilela Rivera | 3 | 2 | En progreso
T25 | HU-02 | Pruebas unitarias del servicio de autenticación | Pruebas | David Eduardo Vilela Rivera | 2 | 6 | Pendiente
|  |  |  | Total | 60 | 11